一、實習計劃書
壹、實習計劃
一、實習機構：財團法人台北市失親兒福利基金會屏東服務處
二、實習目標：
1. 透過實際的接觸，瞭解社會問題、社會機構的服務網絡以及社會工作專業所扮演的角色。
2. 整合學校課堂所學理論與實務工作，以其增強其專業服務能力，促進未來的就業機會。
3. 讓自我的專業知識增進。
4. 協助完成機構所交待的各項任務。
三、實習期間：自 106 年 7 月 1 日 至 106 年 8 月 31 日
四、實習內容：
週 別	日 期	實習重點	實習主要內容	實習時數
第一週	7/3~7/7	參與行前會 / 認識機構 / 認識機構服務項目及 相關法規	和機構督導開行前會了解實習工作內容 / 瞭解機構各部門、瞭解實習社工員在機構中該扮演的角色與責 任。 / 對於機構所服務的項目及法規， 有能有所認識。以及清楚機構中的法規。	40
第二週	7/10~7/14	分配工作以及了解內 部運作 / 學習各項危機處理的能 / 學習接案過程	撰寫讀書報告，與督導進一步討 論學習。 / 熟知自己的工作內容並且了解機 構內部的運作流程。 / 了解當機構的孩童發生狀況時的 處理方法。 / 跟隨督導學習個案與處理	40
第三週	7/17~7/21	配合機構內各項活動 / 計畫團體活動 / 計畫方案活動	配合各項行政，從中學習技巧觀 察紀錄，報告建檔。 / 宣傳、準備團體執行。 / 規劃方案活動內容。 / 撰寫讀書報告，與督導進一步討論學習。 / 人際關係的學習，改善人際技巧。	40
第四週	7/24~7/28	接案過程參與 / 各項詳細服務內容以 及活動辦理準備 / 計畫方案活動	學習個案資料建立。 / 了解各項服務方式及籌備團體方案 / 設計方案活動海報	40
第五週	7/31~8/4	配合機構內各項活動 / 實習個案處遇個案分析、評估 / 團體活動執行	計畫方案活動，並與督導進一步討論。 / 和督導討論個案報告分析、評估 / 執行團體活動 / 和督導討論團體活動分析、評估 執行事宜。	40
第六週	8/7~8/11	配合機構內各項活動 / 學習個案處遇 / 團體活動執行 / 計畫方案活動	計畫方案活動，並與督導進一步討論。 / 跟隨督導實習個案處遇，學會如何開案、調查、評量、處遇、結 案、追蹤。 / 撰寫讀書報告，與督導進一步討 論學習 / 與督導討論團體活動執行情形	40
第七週	8/14~8/28	配合機構內各項活動 / 學習個案處遇	計畫方案活動，並與督導進一步 討論。 / 跟隨督導實習個案處遇，學會如何開案、調查、評量、處遇、結 案、追蹤。 / 撰寫讀書報告，與督導進一步討論學習	40
第八週	8/21~8/25	配合機構內各項活動 / 學習個案處遇 / 執行方案活動 / 實習總報告	方案活動執行 / 實習總報告 / 實習活動結束，與機構做檢討， 並進行改進	40

＊註：本實習計劃為初擬定，實際實習內容將與機構督導做更進一步討論及修改。